## Table 1
Planilha1

## Table 2
DATA INICIAL | DATA FINAL | ATIVIDADE
2018-04-20 | 2018-04-27 | Logística da página e escolha do layout
2018-04-27 | 2018-05-25 | Desenvolvimento do código e formatação do layout | LEGENDA
2018-05-25 | 2018-06-01 | Fazer a "ligação" do banco de dados -> netBeans ->página |  | Falta ser feito
2018-06-01 | 2018-06-01 | RECESSO |  | Feito
2018-06-08 | 2018-06-15 | Apresentação parcial e ajuste do cronograma
2018-06-15 | 2018-06-22 | Desenvolvimento da página inicial e a de cadastros
2018-06-22 | 2018-06-29 | Correção de erros e adequação
2018-07-06 | 2018-07-06 | Apresentação parcial
2018-07-06 | 2018-08-10 | FÉRIAS
2018-08-10 | 2018-08-17 | Desenvolvimento das demais janelas
2018-08-17 | 2018-08-24 | Implementação das listas
2018-08-24 | 2018-08-31 | Correção de erros e adequação
2018-09-07 | 2018-09-07 | RECESSO
2018-09-07 | 2018-09-13 | Apresentação parcial
2018-09-14 | 2018-09-21 | Correção de erros e melhoramento no layout
2018-09-21 | 2018-09-28 | Correção de erros e adequação
2018-10-05 | 2018-10-05 | Apresentação parcial
2018-10-12 | 2018-10-12 | RECESSO
2018-10-19 | 2018-10-26 | Melhoramento no projeto
2018-10-26 | 2018-11-02 | Melhoramento no projeto
2018-11-02 | 2018-11-02 | RECESSO
2018-11-09 | 2018-11-16 | Apresentação da recuperação
2018-11-16 | 2018-11-16 | RECESSO
2018-11-23 | 2018-11-30 | Correção dos erros novos
2018-11-30 | 2018-12-07 | Apresentação final

## Table 3
Página 1